## mu21
	PAC - Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani

	PTPC 2016 - 2018 / MU21

	rispetto delle norme di settore nell’affidamento e nella gestione dei contratti - fasi di programmazione, progettazione, selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione

01	Denominazione procedura
	Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali del secondo piano dell'edificio scolastico “R. Jemma” di via G. Appulo 16 per la realizzazione di nuove sezioni di micro nido

02	CIG	6255196F05

03	importo a base d'asta			€ 102.646,80

04	Determinazione indizione			n	19	del	14/05/15
				IG	749	del	19/05/15

05	pubblicazione bando			G.U. n.		del
				BURC n.	46	del	27/07/15
				A.P. dal	20/07/15	al	06/09/15

06	custodia plichi
	presso il Servizio CUAG

07	modalità scelta contraente
	procedura aperta – massimo ribasso

08	commissione gara
	Determinazione /Disposizione			n		del
	presidente		Arch. Claudio Piccirillo
	componente		Ilaria Rammairone
	componente		Gaetano Iannicelli
	segretario

09	date delle sedute
	08/09/15
	21/09/15

10	offerenti					punteggio
	1 – Tartaglia Società Cooperativa – aggiudicatario					41,1053%
	2 più altre 104 offerte
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

11	Determinazione aggiudicazione			n	6	del	28/01/16
				IG	166	del	08/03/16

12	importo complessivo		€ 66.680,98

13	INFORMAZIONI INTEGRATIVE/ULTERIORI
	Non sono stati inseriti gli ulteriori offerenti in quanto l'appalto è stato aggiudicato con il massimo ribasso e quindi non vi sono punteggi da assegnare

## mu22
	PAC - Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani

	PTPC 2016 - 2018 / MU22

	gestione ed esecuzione del contratto

01	Denominazione procedura
	Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali del secondo piano dell'edificio scolastico “R. Jemma” di via G. Appulo 16 per la realizzazione di nuove sezioni di micro nido

02	CIG	6255196F05

03	Determinazione indizione			n	19	del	14/05/15
				IG	749	del	19/05/15

04	Determinazione aggiudicazione			n	6	del	28/01/16
				IG	166	del	08/03/16

05	importo complessivo		€ 66.680,98

06	cronoprogramma

		da:	a:	descrizione		prodotto finale
	fase 1		01/07/16	Stipula contratto		Contratto Rep. 86001 del 01/07/2016
	fase 2		15/07/16	SAL n° 1		€ 62.500,00
	fase 3
	fase 4

07	fase n.		data

08	descrizione

08	controlli eseguiti
	tutti quelli previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici

09	rilevati scostamenti			□	SI	x□	NO

10	sanzioni
	nessuna

## Foglio2
Cronoprogramma dell’esecuzione del contratto con registrazione ad ogni stato di avanzamento degli eventuali scostamenti, dei controlli eseguiti e delle misure sanzionatorie adottate nei confronti dell’operatore.